“Chronos”软件系统开发计划

本文档是“Chronos”智能任务管理软件系统的项目开发计划书。编制本计划的目的是用文件的形式，把对于在开发过程中各项工作的负责人员、开发进度、所需经费预算、所需软、硬件条件等问题作出的安排记载下来，以便根据本计划开展和检查本项目的开发工作。

预计读者：项目团队全体成员、指导教师、管理层及其他利益相关者。

1 引言

1.1 编写目的

本计划书旨在对“Chronos”智能任务管理软件系统的开发过程进行全面、系统的规划与安排。通过编制本文档，明确以下核心内容：

- 项目开发的总体目标、工作范围与功能边界；

- 各阶段的工作任务分解、进度安排与里程碑节点；

- 项目团队的人员分工、角色职责与协作机制；

- 所需的软硬件资源、开发环境与支持条件；

- 项目实施过程中的关键风险与应对策略；

- 质量保证与沟通管理的具体措施。

本计划书为项目团队全体成员提供统一的行动依据和工作参照，确保开发工作有序开展与高效推进。同时，本文档也为指导教师、管理层及相关利益方提供项目监控和评估的参考依据。

预期读者包括：项目团队全体成员（项目负责人、产品负责人、前端开发、后端开发、测试运维）、指导教师及课程管理者、项目评审与验收人员。

1.2 背景

1. 项目背景与问题

在快节奏和信息过载的现代生活中，“时间贫困”已成为普遍焦虑。无论是应对学业挑战的学生，还是需要技能升级的职场人士，都普遍存在宏观目标难以落实、碎片化时间难以利用、计划执行力差、复盘缺失等共性问题，导致效率不高、动力不足和挫败感增加。传统待办工具在复杂场景下适用性有限，缺少AI智能辅助与针对性功能设计，无法有效满足用户的深层需求。

2. 项目目标与定位

“Chronos”取名自希腊神话中的时间之神柯罗诺斯，寓意帮助用户建立对时间与目标的有效掌控。本项目旨在开发一款普适化的智能任务管理软件系统，通过工具能力与AI能力的结合，帮助用户将宏观目标转化为可执行的日常任务，维持计划节奏，并提供数据化的过程反馈与优化建议。无论用户的目标是技能升级、学术研究，还是个人爱好培养或生活习惯重塑，Chronos都能提供适合的计划节奏。

3. 推荐方案概述

系统采用“客户端 + 服务端 + AI服务”的三层架构：

- 客户端层：基于 Electron + React 构建跨平台桌面应用（Windows、macOS、Linux），同时提供 PWA（渐进式Web应用）支持，使用户可通过移动设备浏览器访问核心功能。本地使用 SQLite 数据库实现离线操作与快速响应。

- 服务端层：基于 Spring Boot 构建后端服务，部署于云端服务器，负责业务逻辑处理、数据同步协调、权限管理与AI服务调度。云端使用 MySQL 数据库实现数据持久化与多端同步。

- AI服务层：通过API接入第三方大语言模型，为用户提供目标拆解、任务自动生成、阶段性复盘分析、个性化优化建议等智能化能力。用户可在设置中配置自定义API Key。

4. 系统交互关系

Chronos系统与以下外部实体存在交互关系：

- 用户：通过桌面客户端或PWA与系统进行交互，执行任务管理、日志记录、习惯打卡等操作；

- 第三方AI服务：系统后端通过API调用大语言模型服务，获取智能分析结果；

- 外部日历服务：支持导入 iCal 格式的课程表或日历数据；

- 云端基础设施：提供服务器计算资源和数据库存储服务。

系统流程概述： 用户在客户端发起操作 → 客户端优先写入本地SQLite数据库（保证离线可用与快速响应） → 通过HTTPS协议将数据同步至云端Spring Boot后端服务 → 后端处理业务逻辑并存储至MySQL云端数据库 → 当涉及AI功能时，后端将用户上下文数据（经脱敏处理）发送至AI服务，并将返回结果校验后回传客户端展示。

1.3 定义

本文件中用到的专门术语定义如下：

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| Chronos | 本项目开发的智能任务管理软件系统名称，取自希腊神话中的时间之神柯罗诺斯 |
| Electron | 基于 Chromium 和 Node.js 的开源框架，用于构建跨平台（Windows、macOS、Linux）桌面应用程序 |
| React | 由 Meta 开源的 JavaScript 前端库，用于构建用户界面，采用组件化开发模式 |
| PWA | Progressive Web App（渐进式Web应用），一种可通过浏览器访问并具有类原生应用体验的Web技术方案，支持离线缓存与添加至主屏幕 |
| Spring Boot | 基于 Java 的开源后端框架，简化了 Spring 应用的创建、配置与部署流程 |
| SQLite | 轻量级嵌入式关系数据库引擎，无需独立服务进程，适用于客户端本地数据存储 |
| MySQL | 开源关系型数据库管理系统，用于云端数据的持久化存储与管理 |
| RESTful API | 一种基于 HTTP 协议的软件架构风格，用于定义客户端与服务端之间的通信接口规范 |
| LLM | Large Language Model（大语言模型），本系统通过API调用外部LLM实现智能分析与自然语言处理 |
| Vite | 新一代前端构建工具，提供快速的开发热更新服务器和高效的生产环境构建 |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment（持续集成/持续部署），自动化软件构建、测试与交付流程 |
| Git | 分布式版本控制系统，用于源代码管理与团队协作开发 |
| iCal | 一种通用的日历数据交换格式（.ics文件），可用于导入课程表和外部日历事件 |
| WBS | Work Breakdown Structure（工作分解结构），将项目工作逐层分解为可管理的任务单元 |
| 番茄工作法 | 一种时间管理方法，以25分钟为一个专注工作时段（一个“番茄”），配合短暂休息以维持高效产出 |
| Markdown | 一种轻量级标记语言，使用纯文本格式编写可渲染为富文本的内容，本系统笔记模块支持 Markdown 编辑与实时预览 |
| Prompt | 向大语言模型发送的输入指令文本，用于引导AI生成期望的输出内容 |
| Token | 大语言模型处理文本的基本单位，API调用费用通常按Token消耗量计费 |

1.4 参考资料

- [1] 《软件工程导论（第6版）》，张海藩 著，清华大学出版社；

- [2] 《GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范》，中华人民共和国国家标准；

- [3] 《GB/T 16260-2006 软件工程 产品质量》，中华人民共和国国家标准；

- [4] Electron 官方文档：https://www.electronjs.org/docs ；

- [5] React 官方文档：https://react.dev ；

- [6] Spring Boot 官方文档：https://spring.io/projects/spring-boot ；

- [7] Vite 官方文档：https://vitejs.dev ；

- [8] SQLite 官方文档：https://www.sqlite.org/docs.html ；

- [9] MySQL 8.0 参考手册：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/ 。

2 项目概述

本项目依据《“Chronos”软件系统开发任务书》的要求，以解决现代人“时间贫困”问题为出发点，开发一款集目标拆解、任务管理、进度跟踪、智能分析于一体的智能化任务管理软件系统。项目目标是在2026年6月前完成系统的设计、开发、测试与部署，交付一个功能完整、性能稳定、用户体验良好的软件产品。

项目核心目标包括：

- 实现从宏观目标到日常任务的智能拆解与结构化管理；

- 提供多视图展示（日历、看板、列表）和灵活的任务状态管理；

- 集成AI能力，支持自然语言输入、智能任务生成与阶段性复盘分析；

- 构建数据看板，提供直观的可视化反馈与效能统计；

- 实现本地与云端的数据同步，保障离线可用性与多端数据一致性；

- 提供番茄钟专注模式、习惯打卡与成就系统，增强用户执行动力与持续性。

2.1 工作内容

本项目的主要开发工作包含以下几个方面：

（1）需求分析与产品设计

- 开展用户需求调研，分析竞品（如Todoist、滴答清单、Notion等）功能与用户痛点；

- 编写需求规格说明书，确定系统功能边界与非功能性要求（性能、安全、兼容性）；

- 完成UI/UX原型设计，制定视觉规范（配色、排版、组件库）与交互流程。

（2）系统架构与技术设计

- 设计系统总体架构（三层架构：客户端层、服务端层、AI服务层）；

- 设计数据库模型（本地SQLite + 云端MySQL双数据库方案）；

- 设计RESTful API接口规范及本地-云端数据同步策略（冲突检测与合并机制）；

- 制定前后端技术方案、第三方AI服务集成方案与Prompt设计方案。

（3）前端开发

- 搭建 Electron + React + Vite 前端工程框架；

- 实现任务管理核心交互界面（创建、编辑、删除、拖拽排序、标签管理、优先级设置、子任务拆分）；

- 实现多视图展示模块（日历日视图/周视图、进度看板、列表视图），支持课程表/iCal导入；

- 实现日志与Markdown笔记模块（支持Markdown编辑与实时预览、资料链接存储、历史检索与归档）；

- 实现习惯打卡与成就系统界面（周期性任务创建、每日打卡、成就徽章与激励机制）；

- 实现番茄钟/专注模式（内置番茄工作法计时器、白噪音播放、专注时段统计）；

- 实现数据看板与可视化统计图表（任务完成率、时间分配、专注时长趋势等图表）；

- 实现深色/浅色主题切换与个性化设置（自定义强调色、布局偏好）；

- 实现PWA支持，使系统可通过移动端浏览器访问并添加至主屏幕。

（4）后端开发

- 搭建 Spring Boot 后端服务框架，配置RESTful API路由与安全中间件；

- 实现用户注册、登录、Token认证与权限管理模块；

- 实现任务CRUD、标签管理、优先级排序、子任务拆分等核心业务接口；

- 实现本地数据与云端数据的同步调度逻辑（时间戳版本控制、冲突合并策略）；

- 实现AI服务调度模块，对接大语言模型API，封装Prompt模板与结果解析逻辑；

- 实现数据统计与分析接口（任务完成率、时间利用率、习惯连续天数等指标计算）。

（5）AI功能模块

- 设计多场景AI Prompt模板（目标拆解、每日任务生成、阶段性复盘分析、个性化建议）；

- 实现自然语言输入解析与任务自动创建（用户输入目标描述，AI自动生成结构化任务列表）；

- 实现AI阶段性复盘（基于用户任务完成数据和日志，生成阶段总结与优化建议）；

- 支持用户自定义API Key配置，兼容多种LLM服务商。

（6）测试与部署

- 编写并执行单元测试、集成测试、系统测试用例，覆盖全部核心功能路径；

- 进行性能测试（大数据量下的响应时间）与安全测试（认证机制、数据传输加密）；

- 搭建CI/CD流水线（GitHub Actions / GitLab CI），实现自动化构建、测试与部署；

- 完成云服务器环境配置与系统部署上线。

（7）文档编写

- 编写项目各阶段文档（需求规格说明书、系统设计说明书、数据库设计文档、API接口文档、测试报告）；

- 编写用户使用手册与部署运维手册。

2.2 项目主要成员

本项目团队共7人，采用“职能分工与模块负责制”进行组织。成员情况及技术特点如下：

| 姓名 | 角色 | 技术特点 |
| --- | --- | --- |
| 侯天召 | 项目负责人 | 具备项目管理经验，熟悉敏捷开发流程，负责整体规划、进度统筹与团队协调，掌握前后端基础技术，能够进行技术方案评估与决策 |
| 丁浩宸 | 产品负责人 | 具备产品思维与用户体验设计能力，熟练使用 Figma 等原型设计工具，负责需求分析、原型设计与AI功能的Prompt设计 |
| 温建设 | 前端开发A | 熟练掌握 React、TypeScript，具备 Electron 桌面应用开发经验，熟悉 Vite 构建工具与前端工程化体系 |
| 张展博 | 前端开发B | 熟悉 React 组件开发与状态管理，具备数据可视化（ECharts / Recharts）经验，擅长响应式布局与CSS动效实现 |
| 何向玺 | 后端开发A | 熟练掌握 Java 与 Spring Boot 框架，具备RESTful API设计与数据库优化经验，擅长系统架构设计与并发处理 |
| 李梓嘉 | 后端开发B | 熟悉 Spring Boot 与 MyBatis 开发，具备AI接口集成与第三方API对接经验，擅长用户认证与权限管理模块开发 |
| 周诗涵 | 测试与运维 | 熟悉自动化测试框架（JUnit、Selenium），具备CI/CD流水线搭建经验，掌握Linux服务器运维与Docker容器化部署技术 |

2.3 产品及成果

2.3.1 程序

| 程序名称 | 编程语言/技术 | 存储介质 | 功能与能力说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chronos 桌面客户端 | TypeScript、React、Electron | 安装包（.exe / .dmg / .AppImage） | 主要用户交互载体，提供任务管理、多视图展示、日志笔记、习惯打卡、番茄钟、数据看板、AI助手、主题设置等全部核心功能，支持 Windows / macOS / Linux 三平台 |
| Chronos PWA 应用 | TypeScript、React | Web部署（浏览器访问） | 面向移动端用户的轻量级访问入口，提供任务查看与管理、打卡签到、日志记录等核心功能，可通过浏览器访问并添加至手机主屏幕 |
| Chronos 后端服务 | Java、Spring Boot | 云服务器部署（JAR包） | 提供用户认证、数据同步、任务业务逻辑处理、AI服务调度、数据统计分析等全部后端接口服务 |
| 数据库脚本 | SQL | 源码仓库 | 包含SQLite本地数据库和MySQL云端数据库的建表脚本、初始化数据与版本迁移脚本 |

2.3.2 文档

| 文档名称 | 内容要点 |
| --- | --- |
| 项目开发计划书 | 项目整体规划，包括任务分解、进度安排、人员分工、资源配置与风险管理 |
| 需求规格说明书 | 系统功能需求与非功能需求的详细描述，包括用例图、用例描述与数据流图 |
| 系统设计说明书 | 系统架构设计、模块划分、技术选型说明，包括前后端交互流程与部署架构图 |
| 数据库设计文档 | 数据库E-R图、表结构定义、索引策略与数据字典 |
| API接口文档 | 全部RESTful API的URL路径、请求/响应格式、参数说明、错误码定义与调用示例 |
| 测试计划与测试报告 | 测试策略、测试用例设计、测试执行结果、缺陷统计与分析报告 |
| 用户使用手册 | 面向最终用户的操作指南，包含系统安装、各功能模块使用方法与常见问题解答 |
| 部署运维手册 | 系统部署流程、环境配置要求、日常监控方案与常见故障处理指南 |

2.3.3 服务

| 服务项目 | 开始日期 | 支持级别 | 服务期限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统安装与部署 | 2026-05-03 | 全面支持 | 至项目验收 | 协助用户完成桌面客户端安装与云端服务部署，提供详细的部署文档与操作指导 |
| 用户培训 | 2026-05 | 全面支持 | 1周 | 提供系统功能演示与操作培训，编写培训材料，现场或远程解答用户疑问 |
| 运行维护支持 | 2026-05-16 | 基础支持 | 验收后1个月 | 提供系统运行监控、Bug修复与基础技术咨询，保障系统稳定运行 |
| 功能咨询与反馈收集 | 2026-06 | 基础支持 | 验收后1个月 | 收集用户使用反馈，对合理需求进行评估并在维护期内进行小幅迭代优化 |

2.3.4 非移交产品

以下为开发团队在项目过程中产生但不向用户移交的内部产品：

| 产品名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 内部开发文档 | 团队内部的技术方案讨论记录、代码规范文档、架构决策记录（ADR）等 |
| CI/CD配置脚本 | GitHub Actions / GitLab CI 流水线配置文件，用于自动化构建、测试与部署 |
| 开发环境配置文件 | Docker Compose 开发环境编排文件、本地开发环境配置模板（.env.example等） |
| 自动化测试脚本与数据 | 单元测试、集成测试的自动化脚本及测试数据生成工具 |
| 项目管理过程文件 | 站会纪要、Sprint回顾记录、进度跟踪表等项目管理过程文档 |
| 原型设计源文件 | Figma 原型设计工程文件（.fig格式），包含全部页面的设计稿与组件库 |

2.4 验收标准

对于上述交付的产品和服务，验收标准如下：

（1）功能验收

- 系统全部核心功能（任务管理、多视图展示、日志笔记、习惯打卡、AI增强、番茄钟、数据看板）通过功能测试，测试通过率达到95%以上；

- 用户可通过自然语言输入创建任务，AI可自动拆解目标并生成结构化的每日任务计划；

- 数据在本地与云端之间可正确同步，多端访问时数据保持一致；

- 支持课程表/iCal日历导入，日历视图可正确展示导入的事件；

- 习惯打卡功能支持周期性任务创建，打卡记录与成就系统正常运作；

- 番茄钟计时功能准确，专注时段统计数据正确。

（2）性能验收

- 桌面客户端冷启动时间不超过5秒；

- 核心操作（任务创建、编辑、状态切换、视图切换）响应时间不超过500ms；

- 在1000条任务数据量下，列表渲染与视图切换流畅无明显卡顿；

- 后端API接口平均响应时间不超过1秒（不含AI服务调用等待时间）。

（3）安全验收

- 用户认证采用安全的Token机制（如JWT），敏感数据传输全程使用HTTPS加密；

- 用户密码经哈希加盐处理后存储，不以明文形式保存于任何位置；

- AI功能调用时，用户数据经脱敏处理后方发送至第三方服务，保障用户隐私安全。

（4）兼容性验收

- 桌面客户端在 Windows 10+、macOS 12+ 系统上安装并正常运行；

- PWA应用在 Chrome、Edge、Safari 主流浏览器最新版本中正常访问与使用；

- 深色与浅色主题在各平台、各视图下显示正常，无严重排版错乱。

（5）文档验收

- 全部计划交付文档（共8份）内容完整、格式规范，与实际交付的系统功能一致；

- 用户使用手册覆盖全部核心功能，操作步骤描述清晰、截图完整；

- API接口文档与实际接口一致，可直接用于开发联调。

2.5 完成项目的最迟期限

本项目的最迟完成期限为 2026年6月4日。

项目开发周期共计8周（2026年4月8日至2026年6月4日），各阶段关键里程碑如下：

| 里程碑 | 截止日期 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1：需求分析完成 | 2026-04-12 | 需求规格说明书（评审通过） |
| M2：系统设计完成 | 2026-04-20 | 系统设计说明书、数据库设计文档、API接口文档、UI原型设计稿（评审通过） |
| M3：Sprint 1 开发完成 | 2026-05-06 | 核心模块代码（任务管理、用户认证、前后端基础框架），通过冒烟测试 |
| M4：Sprint 2 开发完成 | 2026-05-18 | 全部功能模块代码（AI功能、看板统计、专注模式、打卡系统等），各模块功能测试通过 |
| M5：测试与修复完成 | 2026-05-25 | 集成测试报告、系统测试报告、性能优化记录，无P0/P1级缺陷遗留 |
| M6：项目终验 | 2026-06-04 | 全部交付物提交，系统上线运行，验收报告签署 |

3 实施总计划（具体计划）

3.1 工作任务的分解（初步）

本项目采用敏捷开发模式，将开发过程划分为”需求分析 → 系统设计 → 迭代开发（两个Sprint） → 测试优化 → 部署验收”五个主要阶段。各任务之间存在依赖关系：需求分析是设计阶段的前置条件，设计评审通过是编码启动的门控点，Sprint 1核心功能为Sprint 2扩展功能提供基础支撑，系统测试需在全部编码完成后集中执行。

具体工作任务分解如下：

| 序号 | 活动内容 | 日程 | 负责人 | 质保人 | 资源要求 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动会议与计划编制 | 4/8-4/10 | 侯天召 | 丁浩宸 | 会议室、协作工具 | 项目任务书 | 项目开发计划书 |
| 2 | 需求调研与竞品分析 | 4/8-4/11 | 丁浩宸 | 侯天召 | 调研工具、竞品资料 | 项目任务书、用户反馈 | 需求调研报告 |
| 3 | 需求规格说明书编写 | 4/10-4/14 | 丁浩宸 | 侯天召 | 文档协作工具 | 需求调研报告 | 需求规格说明书 |
| 4 | 需求评审 | 4/15 | 侯天召 | 全体成员 | 会议室 | 需求规格说明书 | 评审记录、确认的需求基线 |
| 5 | UI/UX原型设计 | 4/15-4/20 | 丁浩宸 | 温建设 | Figma设计工具 | 需求规格说明书 | 原型设计稿、视觉规范文档 |
| 6 | 系统架构设计 | 4/11-4/20 | 何向玺 | 侯天召 | 架构设计工具 | 需求规格说明书 | 系统架构设计文档 |
| 7 | 数据库设计 | 4/12-4/23 | 李梓嘉 | 何向玺 | 数据库建模工具 | 需求规格说明书 | 数据库设计文档、E-R图 |
| 8 | API接口设计 | 4/13-4/23 | 何向玺 | 李梓嘉 | Swagger/OpenAPI工具 | 架构设计文档、需求文档 | API接口文档 |
| 9 | 设计评审 | 4/20 | 侯天召 | 全体成员 | 会议室 | 各设计文档 | 评审记录、确认的设计基线 |
| 10 | 前端工程框架搭建 | 4/14-4/27 | 温建设 | 张展博 | 开发PC、Node.js环境 | 架构设计文档 | 前端基础工程（Electron+React+Vite） |
| 11 | 后端工程框架搭建 | 4/14-4/27 | 何向玺 | 李梓嘉 | 开发PC、JDK环境 | 架构设计文档 | 后端基础工程（Spring Boot） |
| 12 | 用户认证与权限模块 | 4/16-4/30 | 李梓嘉 | 何向玺 | 开发环境 | API文档、数据库设计 | 用户认证模块代码 |
| 13 | 任务管理模块（前端） | 4/17-4/30 | 温建设 | 丁浩宸 | 开发环境 | 原型设计稿、API文档 | 任务管理前端界面代码 |
| 14 | 任务管理模块（后端） | 4/17-4/30 | 何向玺 | 周诗涵 | 开发环境 | API文档、数据库设计 | 任务管理后端接口代码 |
| 15 | 多视图与日历模块 | 4/20-4/30 | 张展博 | 温建设 | 开发环境 | 原型设计稿、API文档 | 多视图展示模块代码 |
| 16 | 日志与Markdown笔记模块 | 4/22-4/30 | 张展博 | 丁浩宸 | 开发环境 | 原型设计稿、API文档 | 日志笔记模块代码 |
| 17 | 习惯打卡与成就系统 | 4/22-4/30 | 温建设 | 张展博 | 开发环境 | 原型设计稿、API文档 | 打卡成就模块代码 |
| 18 | AI增强功能模块 | 4/22-4/30 | 李梓嘉、丁浩宸 | 何向玺 | 开发环境、AI API Key | Prompt设计文档、API文档 | AI功能模块代码 |
| 19 | 数据同步模块 | 4/23-5/06 | 何向玺 | 李梓嘉 | 开发环境、云数据库 | 架构设计文档 | 数据同步模块代码 |
| 20 | 番茄钟与专注模式 | 4/25-5/06 | 温建设 | 张展博 | 开发环境 | 原型设计稿 | 专注模式模块代码 |
| 21 | 数据看板与统计分析 | 4/25-5/06 | 张展博 | 温建设 | 开发环境、图表库 | 需求文档、API文档 | 数据看板模块代码 |
| 22 | 主题与个性化设置 | 5/08-5/15 | 温建设 | 丁浩宸 | 开发环境 | 视觉规范文档 | 主题设置模块代码 |
| 23 | PWA适配与移动端优化 | 5/06-5/15 | 张展博 | 温建设 | 开发环境 | 前端代码 | PWA版本 |
| 24 | 单元测试（持续） | 4/20-5/30 | 周诗涵 | 侯天召 | 测试环境 | 各模块代码 | 单元测试用例与报告 |
| 25 | 集成测试 | 5/20-6/2 | 周诗涵 | 侯天召 | 测试环境 | 各模块代码 | 集成测试报告 |
| 26 | 系统测试与性能优化 | 5/30-6/2 | 周诗涵、全体 | 侯天召 | 测试环境、云服务器 | 完整系统 | 系统测试报告、优化记录 |
| 27 | 云端部署与上线 | 5/10-5/20 | 周诗涵 | 何向玺 | 云服务器 | 完整系统、部署文档 | 线上运行系统 |
| 28 | 项目验收与文档提交 | 5/27-6/4 | 侯天召 | 全体成员 | 会议室 | 全部交付物 | 验收报告 |

3.2 人员分工

| 人员 | 分工 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 侯天召 | 项目管理与统筹 | 制定项目计划与进度安排；组织团队会议、阶段评审与验收；监控项目进度与风险，及时协调资源与调整计划；对外沟通与汇报项目状态 |
| 丁浩宸 | 产品设计与AI功能策划 | 开展需求调研与竞品分析；编写需求规格说明书；完成UI/UX原型设计与视觉规范制定；参与AI Prompt设计与功能验证；把控产品体验与功能一致性 |
| 温建设 | 前端核心开发 | 搭建前端工程框架（Electron + React + Vite）；开发任务管理核心交互界面；实现习惯打卡、番茄钟、主题设置模块；负责前端代码质量把控与性能优化 |
| 张展博 | 前端扩展开发 | 实现多视图与日历展示模块（含iCal导入）；开发日志与Markdown笔记模块；实现数据看板与可视化统计图表；完成PWA适配与移动端响应式优化 |
| 何向玺 | 后端核心开发与架构设计 | 主导系统架构设计与API接口规范设计；搭建Spring Boot后端框架；开发任务管理核心业务接口；实现数据同步模块；负责后端代码质量与数据库性能优化 |
| 李梓嘉 | 后端业务开发与AI集成 | 开发用户认证与权限管理模块；实现AI服务调度与第三方LLM API对接；参与数据库设计与后端业务逻辑开发；编写数据库设计文档 |
| 周诗涵 | 测试与运维保障 | 编写测试计划与测试用例（单元、集成、系统、性能）；执行全流程测试并输出测试报告；搭建CI/CD自动化流水线；负责云服务器配置、部署上线与日常运维 |

3.3 进度

本项目开发周期为8周（2026年4月8日至2026年6月4日），采用敏捷开发方法，以周为迭代单位。以下为各阶段进度安排：

第一阶段：需求分析与系统设计（第1周：4/8 - 4/16）

| 任务 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动与计划编制 | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  | 侯天召 |
| 需求调研与竞品分析 | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  | 丁浩宸 |
| 需求规格说明书编写 |  |  | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  | 丁浩宸 |
| 需求评审 |  |  |  |  | ██ |  |  |  |  | 侯天召 |
| UI/UX原型设计 |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ |  | 丁浩宸 |
| 系统架构设计 |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ |  | 何向玺 |
| 数据库设计 |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ |  | 李梓嘉 |
| API接口设计 |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | 何向玺 |
| 设计评审 |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | 侯天召 |

第二阶段：Sprint 1 核心功能开发（第2周：4/14 - 4/23）

| 任务 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端框架搭建 | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  | 温建设 |
| 后端框架搭建 | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  | 何向玺 |
| 用户认证与权限模块 |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  | 李梓嘉 |
| 任务管理模块（前端） |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | 温建设 |
| 任务管理模块（后端） |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | 何向玺 |
| 单元测试（持续推进） |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | 周诗涵 |

第三阶段：Sprint 2 功能扩展开发（第3周：4/20 - 4/30）

| 任务 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多视图与日历模块 | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  | 张展博 |
| 日志与笔记模块 |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  | 张展博 |
| 习惯打卡与成就系统 |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  | 温建设 |
| AI增强功能模块 |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  | 李梓嘉、丁浩宸 |
| 数据同步模块 |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  | 何向玺 |
| 番茄钟与专注模式 |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  | 温建设 |
| 数据看板与统计分析 |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ |  | 张展博 |
| 主题与个性化设置 |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ |  | 温建设 |
| PWA适配与移动端优化 |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | 张展博 |

第四阶段：测试、部署与验收（第4周：4/28 - 5/6）

| 任务 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集成测试 | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  | 周诗涵 |
| 系统测试与性能优化 |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  | 周诗涵、全体 |
| 云端部署与上线 |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ |  | 周诗涵 |
| 项目验收与文档提交 |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | 侯天召 |

各阶段结束标准：

- 需求分析阶段：需求规格说明书通过全员评审，需求基线确立，无重大遗漏或歧义；

- 设计阶段：全部设计文档通过评审，设计基线确立，技术方案无重大争议，原型设计覆盖全部核心页面；

- Sprint 1：任务管理核心功能可演示运行，前后端接口联调通过，冒烟测试全部通过；

- Sprint 2：全部功能模块开发完成，各模块独立功能测试通过，PWA版本可正常访问；

- 测试阶段：系统测试通过率 ≥ 95%，无P0/P1级缺陷遗留，性能指标达到验收标准；

- 验收阶段：全部交付物提交完毕，系统上线运行稳定，验收评审通过。

3.4 预算（大致）

本项目为课程实践项目，主要成本集中在云服务与第三方API调用方面。预算估算如下：

| 费用项目 | 数量 | 单价（估算） | 费用（估算） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云服务器（ECS） | 1台 | - | - | 2核4G配置，使用约2个月（开发期+运维期） |
| 云数据库（MySQL） | 1实例 | - | - | 可选择云服务器自建MySQL以降低成本 |
| 域名注册 | 1个 | ≈50元/年 | 50元 | 用于Web访问与API服务部署 |
| AI API调用费用 | 按量计费 | - | - | 开发调试与功能演示期间的LLM API Token消耗 |
| SSL证书 | 1个 | 免费 | 0元 | 使用 Let's Encrypt 免费SSL证书 |
| 开发与设计工具 | - | 免费 | 0元 | 使用开源/免费工具（VS Code、IntelliJ IDEA社区版、Figma免费版等） |
| 合计 | - | - | - | - |

3.5 关键问题

以下为影响本项目计划实施的关键问题、技术难点和风险，及其应对策略：

| 问题描述 | 风险等级 | 可能发生的阶段 | 策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI服务（LLM API）响应不稳定或延迟过高，影响AI功能的可用性与用户体验 | 高 | 开发阶段、测试阶段、运行阶段 | 设计超时与重试机制，前端增加加载状态提示；AI功能不可用时不影响核心任务管理（优雅降级）；支持用户配置多个API Key切换服务商 |
| 本地数据与云端数据同步冲突，多端操作导致数据不一致或丢失 | 高 | 开发阶段、测试阶段 | 采用”本地优先 + 时间戳版本控制”策略；设计冲突检测与自动/手动合并机制；关键同步操作增加事务保障；编写充分的同步场景测试用例 |
| 项目工期紧张（4周），功能范围较广，存在无法按期完成全部功能的风险 | 高 | 全程 | 按优先级对功能分层管理：P0核心功能必须完成，P1增强功能尽量完成，P2扩展功能视进度决定；每周进行进度检查与范围评估；团队成员建立互助与补位机制 |
| 用户隐私数据泄露风险，AI功能需向第三方服务传输用户数据 | 中 | 开发阶段、运行阶段 | 发送至AI的用户数据进行脱敏处理；全程HTTPS加密传输；明确告知用户AI功能的数据使用方式并获取授权；遵循最小数据收集原则 |
| 跨平台兼容性问题，Electron应用在不同操作系统上出现UI显示或性能差异 | 中 | 开发阶段、测试阶段 | 开发过程中定期在Windows和macOS上交叉测试；使用平台无关的UI组件库（如Ant Design / shadcn/ui）；针对已知平台差异做适配处理 |
| 团队成员对部分技术栈不够熟悉（如Electron、AI接口集成、数据同步），影响开发效率 | 中 | 设计阶段、开发阶段 | 项目初期安排技术预研与学习时间（各1-2天）；鼓励团队内部技术分享（每周1次）；关键技术点提前编写Demo验证可行性 |
| 第三方AI API费用超出预算，持续运营成本不可控 | 低 | 开发阶段、运行阶段 | 对AI调用频率进行限流控制；优化Prompt设计减少Token消耗；支持用户自备API Key分摊成本；设置费用监控与告警阈值 |

4 支持条件

为支持本项目的开发、测试与运行，需要以下软硬件环境条件：

硬件环境

| 设备名称 | 用途 | 配置信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发用个人电脑 | 前端/后端开发、本地调试与测试 | CPU：Intel i5 / AMD R5 及以上；内存：16GB及以上；硬盘：256GB SSD及以上；操作系统：Windows 10+ / macOS 12+ | 团队成员自备，共7台 |
| 云服务器（ECS） | 后端服务部署、MySQL数据库托管、Web服务 | CPU：2核；内存：4GB；系统盘：50GB SSD；带宽：5Mbps；操作系统：Ubuntu 22.04 LTS | 阿里云/腾讯云，1台 |
| 测试移动设备 | PWA功能测试、移动端浏览器兼容性测试 | Android手机（Android 12+）1部；iOS手机（iOS 16+）1部 | 团队成员自备，用于移动端测试 |

软件环境

| 软件名称 | 软件类别 | 版本号 | 补丁程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Node.js | 前端运行环境 | 20 LTS | 最新LTS补丁 | 前端构建与Electron开发运行依赖 |
| pnpm | 包管理工具 | 9.x | - | 前端依赖管理，替代npm提升安装效率 |
| React | 前端UI框架 | 18.x / 19.x | - | 用户界面组件化构建 |
| Electron | 桌面应用框架 | 30.x+ | - | 跨平台桌面客户端打包 |
| Vite | 前端构建工具 | 5.x / 6.x | - | 开发热更新服务器与生产环境构建 |
| TypeScript | 编程语言 | 5.x | - | 前端类型安全开发 |
| JDK | 后端运行环境 | 17+ | 最新安全补丁 | Spring Boot运行依赖 |
| Maven | 后端构建工具 | 3.8+ | - | 后端项目依赖管理与构建 |
| Spring Boot | 后端开发框架 | 3.x | - | 后端服务核心框架 |
| SQLite | 本地嵌入式数据库 | 3.x | - | 客户端本地数据存储 |
| MySQL | 云端关系型数据库 | 8.x | 最新安全补丁 | 云端数据持久化存储 |
| Git | 版本控制系统 | 2.40+ | - | 源代码版本管理与团队协作 |
| GitHub / GitLab | 代码托管与协作平台 | - | - | 远程代码仓库、Issue跟踪与CI/CD集成 |
| VS Code | 代码编辑器 | 最新稳定版 | - | 前端开发主要IDE |
| IntelliJ IDEA | Java IDE | 2024.x+ | - | 后端Java开发主要IDE |
| Figma | UI/UX设计工具 | Web版（免费版） | - | 原型设计与视觉规范制定 |
| Docker | 容器化平台 | 24.x+ | - | 开发环境一致性保障与部署支持 |
| Swagger / OpenAPI | API文档工具 | 3.0 | - | 接口文档自动生成与在线测试 |
| Postman | API调试工具 | 最新版 | - | 后端接口开发调试与测试 |

5 专题计划要点

本项目开发过程中需制订沟通计划和质量保证计划两个专题计划，以保障团队协作顺畅与交付质量可控。以下为各专题计划的要点。

5.1 沟通计划

为确保项目信息传递高效、团队协作顺畅、风险及时暴露，制定以下沟通计划：

| 沟通活动 | 沟通时间 | 沟通内容 | 沟通方式 | 沟通对象 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周会 | 每周日日 21:00（约15分钟） | 上周完成工作、本周计划任务、遇到的阻碍与需协助事项 | 线上会议（腾讯会议/飞书） | 全体成员 | 侯天召 |
| 每周Sprint评审 | 每周五 14:00（约1小时） | 本周开发成果演示、进度偏差分析、下周计划调整与任务分配 | 线下会议 / 线上会议 | 全体成员 | 侯天召 |
| 需求/设计评审会 | 阶段节点（4/12、4/16） | 需求或设计文档的集中评审，收集修改意见，确认基线 | 线下会议 | 全体成员 | 丁浩宸 |
| 前后端联调沟通 | 开发阶段（按需随时） | API接口联调问题、数据格式对齐、跨模块依赖协调 | 即时通讯（微信群/飞书） | 前端+后端开发人员 | 何向玺 |
| 测试反馈会议 | 测试阶段（每周2次） | 测试进展汇报、缺陷汇总与分析、修复优先级确认 | 线上会议 | 全体成员 | 周诗涵 |
| 项目风险沟通 | 发现风险时（即时触发） | 风险识别与影响评估、应对方案讨论与决策 | 即时通讯 / 紧急会议 | 项目负责人+相关成员 | 侯天召 |
| 项目状态周报 | 每周日提交 | 本周进度总结、关键问题记录、下周目标与计划 | 文档（共享文档/邮件） | 全体成员、指导教师 | 侯天召 |

沟通工具与平台：

- 即时通讯：微信群 / 飞书，用于日常技术讨论与问题的快速响应；

- 会议工具：腾讯会议 / 飞书会议，用于周会与各类评审会议；

- 文档协作：飞书文档 / 腾讯文档，用于需求文档、设计文档的多人协同编辑与在线评审；

- 任务跟踪：GitHub Issues / GitLab Issues，用于任务分配、进度跟踪与缺陷管理（配合看板视图）；

- 代码协作：GitHub / GitLab 的 Pull Request / Merge Request 机制，用于代码评审与分支合并管理。

5.2 质量保证计划

质量目标：

- 系统功能测试通过率 ≥ 95%；

- 核心功能路径无P0（系统崩溃/数据丢失）和P1（功能不可用）级缺陷遗留；

- 代码评审覆盖率 100%（全部合入主分支的代码均须通过至少1人的Code Review）；

- 核心业务逻辑模块单元测试覆盖率 ≥ 60%；

- 全部交付文档通过正式评审，内容与实际系统一致，无重大遗漏。

质量活动安排：

| 质量活动时间 | 质量活动内容 | 检查方式 | 检查依据 | 负责人 | 参与人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/12（需求阶段结束） | 需求规格说明书评审 | 全员会审，逐条确认 | 项目任务书、用户需求调研结果 | 丁浩宸 | 全体成员 |
| 4/16（设计阶段结束） | 系统设计文档集中评审 | 全员会审 | 需求规格说明书、技术规范 | 何向玺 | 全体成员 |
| 开发阶段（持续进行） | 代码评审（Code Review） | PR/MR逐项审查，至少1人Approve | 代码规范、设计文档、功能需求 | 各模块质保人 | 相关开发人员 |
| 开发阶段（持续进行） | 单元测试编写与自动执行 | CI流水线自动触发 | API文档、功能需求、测试规范 | 周诗涵 | 全体开发人员 |
| 4/23（Sprint 1结束） | Sprint 1 功能验收演示 | 功能演示 + 冒烟测试 | 需求规格说明书、Sprint 1目标 | 侯天召 | 全体成员 |
| 4/30（Sprint 2结束） | Sprint 2 功能验收演示 | 功能演示 + 冒烟测试 | 需求规格说明书、Sprint 2目标 | 侯天召 | 全体成员 |
| 4/28 - 5/2 | 集成测试 | 自动化测试 + 手工测试 | 测试计划、API接口文档 | 周诗涵 | 全体成员 |
| 5/1 - 5/4 | 系统测试与性能测试 | 全功能遍历、压力测试、安全扫描 | 测试计划、验收标准 | 周诗涵 | 全体成员 |
| 5/5 - 5/6 | 最终验收评审 | 全员会审、功能演示、交付物检查 | 验收标准、交付物清单 | 侯天召 | 全体成员 |

质量保证措施：

1. 代码规范：制定统一的前端代码规范（ESLint + Prettier 自动格式化）和后端代码规范（Checkstyle），CI流水线在每次代码提交时自动执行规范检查，不通过则阻止合并；

2. 分支管理：采用 Git Flow 工作流，main分支设置保护规则，develop分支为开发主线，功能开发基于feature分支，合并需通过PR评审且CI检查通过；

3. 自动化测试：搭建自动化测试框架（前端：Vitest / Jest，后端：JUnit 5），CI流水线在每次提交时自动执行测试套件，测试不通过则阻止合并；

4. 缺陷管理：使用 GitHub Issues 进行缺陷全生命周期跟踪，按严重程度分级（P0-P3），P0级缺陷发现后立即修复，P1级缺陷24小时内修复，P2/P3级缺陷纳入后续迭代计划；

5. 阶段评审：每个关键阶段（需求、设计、Sprint结束、测试、验收）结束前进行正式评审，评审通过方可进入下一阶段，评审记录存档备查；

6. Sprint回顾：每个Sprint结束后召开回顾会议，总结做得好的方面、存在的问题与改进措施，持续优化团队工作流程。